## Содержание
Содержание
Тест-план
План Smoke-тестирования после релиза
Чек-лист проверок
Тест-кейсы
Результаты прохождения тест-кейсов
Баги при разработке
Баги при выполнении тест-кейсов
Отчет о тестировании
Условные обозначения

## Тест-план
Тест-план
Наименование проекта | Telegram-bot для отслеживания курса криптовалют @BanditTestBot
Дата начала | 2022-02-18
Дата окончания | 2022-02-20
Scope тестирования: | Тестирование телеграмм бота для отслеживания курса криптовалют
Стратегия тестирования
Виды тестирования
Smoke-тестирование
Инсталяционное
Функциональное
Регресс
Тестирование удобства использования (Usability)
Интеграционное
Оценка работ
Работы | Оценка, hours
АнализТЗ | 6
Подготовка тест – плана (+редактирование) | 3
Подготовка тест-плана для Smoke-тестирования | 2
Составление чек-листа | 6
Подготовка тест-кейсов, проверка, поддержка | 20
Smoke-тестирование | 25
Инсталяционное | 0.25
Функциональное | 8
Регресс | 20
Тестирование удобства использования (Usability) | 2
Интеграционное тестирование | 8
Нагрузочное тестирование | 10
Тестирование надежности | 10
Тестирование безопасности | 10
Описание найденных багов | 20
Подготовка отчётов о тестировании | 10
Коммуникация | 20
Итого (hours): | 180.25
Количество ресурсов | Тестировщики – 2
Планируемое количество сценариев | 50
Описание
Критерии начала тестирования | - Получено задание на разработку - Получены финальные версии ТЗ от аналитиков. - Есть доступ к Telegram-bot. В ТЗ указано его название. - На момент передачи поставки в тестирование, закончены все активности по разработке требуемого функционала. - Разработчики сообщили об окончании разработки и возможности тестирования: * Сначала Минимально работающего продукта: * Готового продукта
Критерии окончания тестирования | · Пройдены все проверки в соответствии с тест-кейсами · Проверено исправление найденных дефектов. Нет блокирующих дефектов. · Проведено регрессионное тестирование.
Предположения/ Допущения | После детальной разработки или разработки новых функций может измениться: - число проверок в чек-листе(или тест-кейсов) - оценка времени
Оборудование и программные средства | ПК с ОС Windows 10 Telegram версии 3.5.1
Требования к тестовой среде | Тестовая среда не создается. Тестирование на среде для разработки.
План выполнения работ
В соответствии с условиями Задания Хакатона на тестирование, Исполнитель должен предоставить услуги тестирования в соответствии со следующими этапами проекта:
2022-02-19 | Старт тестирования;
2022-02-20 | Сдача документации: - текущий тест-план, - тест-план Smoke-тестирования, - чек-лист проверок, - тест-кейсы - отчет о тестировании
Результаты проекта:
В соответствии с Заданием Хакатона на предоставление услуг тестирования, Исполнитель должен предоставить следующие результаты:
Тест-план
Тест-план Smoke-тестирования после релиза
Чек-лист проверок
Тест-кейсы
Найденные баги
Отчет о тестировании
Риски | Пути решения
Недооценка времени | Увеличение времени
Болезнь коллег | Найти человека на замену

## План Smoke тестирования после р
Тест-план Smoke-тестирования
Наименование проекта | Telegram-bot для отслеживания курса криптовалют @BanditTestBot
Дата начала | 2022-02-19
Дата окончания | 2022-02-20
Scope тестирования: | Smoke-тестирование телеграмм бота для отслеживания курса криптовалют
Стратегия тестирования
Виды тестирования
Инсталяционное
Функциональное
Оценка работ
Работы | Оценка, hours
Подготовка тест-плана для Smoke-тестирования | 2
Анализ ТЗ | 4
Составление чек-листа | 2
Подготовка тест-кейсов | 9
Инсталяционное | 0.25
Функциональное | 3
Тестирование удобства использования (Usability) | 1
Описание найденных багов | 3
Подготовка отчёта о тестировании | 2
Коммуникация | 5
Итого: | 31.25
Количество ресурсов | Тестировщики – 1
Планируемое количество сценариев | 25
Описание
Критерии начала тестирования | - Получено задание на разработку - Получены финальные версии ТЗ от аналитиков. - Есть доступ к Telegram-bot. В ТЗ указано его название. - На момент передачи поставки в тестирование, закончены все активности по разработке требуемого функционала. - Разработчики сообщили об окончании разработки и возможности тестирования: * Сначала Минимально работающего продукта: * Готового продукта
Критерии окончания тестирования | · Пройдены все проверки в соответствии с тест-кейсами · Проверено исправление найденных дефектов. Нет блокирующих дефектов. · Проведено регрессионное тестирование.
Предположения/ Допущения | После детальной разработки или разработки новых функций может измениться: - число проверок в чек-листе(или тест-кейсов) - оценка времени
Оборудование и программные средства | ПК с ОС Windows 10 Telegram версии 3.5.1
Требования к тестовой среде | Тестовая среда не создается. Тестирование на среде для разработки.
План выполнения работ
В соответствии с условиями Задания Хакатона на тестирование, Исполнитель должен предоставить услуги тестирования в соответствии со следующими этапами проекта:
2022-02-19 | Старт тестирования;
2022-02-20 | Сдача документации: - текущий тест-план, - тест-план Smoke-тестирования, - чек-лист проверок, - тест-кейсы - отчет о тестировании
Результаты проекта:
В соответствии с Заданием Хакатона на предоставление услуг тестирования, Исполнитель должен предоставить следующие результаты:
Тест-план
Тест-план Smoke-тестирования после релиза
Чек-лист проверок
Тест-кейсы
Найденные баги
Отчет о тестировании
Риски | Пути решения
Недооценка времени | Увеличение времени
Болезнь коллег | Найти человека на замену

## Чек-лист проверок
Чек-лист проверок
№ | Проверка | Номер тест-кейса
1 | Инсталяция - запуска чат-бота | BAND001
2 | Добавление команды /start корректно и некорректно | BAND001, BAND002
3 | Вывод сообщения после введения команды /start | BAND001
4 | Введение команды /help корректно и некорректно | BAND003, BAND004
5 | Вывод сообщения c командами после введения команды /help | BAND004
6 | Работа кнопки Помощь. Вывод сообщения c командами после нажатия кнопки Помощь | BAND006
7 | Вызов главного меню по команде /main | BAND005
8 | Работа кнопки Назад | BAND006
9 | Вывод кнопок Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ после нажатия кнопки В главное меню | BAND007
10 | Работа кнопки Доступные валюты и вывод сообщения | BAND007
11 | Подписка на одну криптовалюту в интерактивном режиме. Отображение и работа кнопок. | BAND008
12 | Выбор типа триггера Текущий курс | BAND009, BAND010
13 | Выбор типа триггера Рассылка | BAND011, BAND012
14 | Выбор типа триггера Среднее | BAND013, BAND014
15 | Выбор типа триггера Будильник | BAND015, BAND016
16 | Работа кнопки Список | BAND017
17 | Отписка от курса валют. Вывод сообщений. | BAND018, BAND019
18 | Работа кнопки Возобновить все подписки | BAND021, BAND023
19 | Работа кнопки Пауза и команды /pause | BAND020, BAND022
20 | Работа кнопки Стоп и команды /stop | BAND024, BAND025
21 | Проверка работы для нескольких пользователей | BAND026

## Тест-кейсы
Тест-кейсы для проверки
ID тест-кейса | Название | Описание | Предусловия | Приоритет | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат
BAND001 | Работа команды /start при корректном вводе | Работы команды /start при корректном введении команды | 1. Телеграм установлен на компьютере 2. Есть аккаунт в телеграме 3. Бот не был запущен ранее | High | Открыть Telegram | Открылся Telegram
[5 empty] | Найти телеграм бот @BanditTestBot. Кликнуть по нему и зайти в него. | Открывается чат с ботом @BanditTestBot
[5 empty] | Ввести команду /start и отправить | В чате появляются: - команда /start - сообщение “Приветствуем в нашем боте курсов криптовалют, $Ник пользователя. Ознакомьтесь с возможными командами нашего бота” - кнопка "В главное меню"
BAND002 | Некорректное введение команды /start | Работа команды /start при некорректном введении команды | 1. Телеграм установлен на компьютере 2. Есть аккаунт в телеграме 3. Бот не был запущен ранее | High | Ввести команду \start и нажать стрелку для отправки | Выводится сообщение “Команда не опознана”. Отображается кнопка "В главное меню"
BAND003 | Работа команды /help при некорректном вводе |  |  | High | Ввести команду *help и отправить | Выводится сообщение “Команда не опознана”. Отображается кнопка "В главное меню"
BAND004 | Работа команды /help при корректном вводе |  |  | High | Ввести команду /help и отправить | Выводится список возможных команд: Все команды должны начинаться со знака “/”. Например /start, /help, /ONCE/BTC/USD /start - начать работу с ботом /help - показать список возможных команд /stop - удалить все созданные подписки пользователя /resume - восстановить оповещения по всем созданным подпискам /pause - прекратить оповещения по всем созданным подпискам /main - перейти в главное меню /subscriptions/showall - показать все созданные подписки. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /unsubscribe/sub_id - удалить подписку с идентификационным номером sub_id. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /target/cur1/cur2/dir/val - создать подписку на достижение целевого изменения (повышение или понижение) от текущего курса на заданный процент, где cur1 и cur2 - коды доступных валют, dir - целевое направление изменения UP ¦¦ DOWN, val - значение изменения в %. Пример /target/btc/rub/up/10. Соответствует кнопке Будильник. /average/cur1/cur2/period - создать подписку на среднее значение за период времени period в минутах. Соответствует кнопке Среднее. /simple/cur1/cur2 - создать подписку на курс валют, где cur1 и cur2 - коды доступных валют. Соответствует кнопке Рассылка. /all_cur - отобразить доступные валюты. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /once/cur1/cur2 - однократно узнать стоимость пары валют, где cur1 и cur2 - коды доступных валют. Например /ONCE/BTC/USD. Соответствует кнопке Текущий курс. Рекомендуем пользоваться интерактивным режимом работы с роботом, последовательно нажимая кнопки на экране. Отображается кнопка Назад
BAND005 | Вызов главного меню по команде /main |  |  | High | Ввести команду /main | Отображаются кнопки Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
BAND006 | Работа кнопки Помощь и кнопки Назад |  |  | High | Ввести команду /main | Отображаются кнопки Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать на кнопку Помощь | Выводится список возможных команд: Все команды должны начинаться со знака “/”. Например /start, /help, /ONCE/BTC/USD /start - начать работу с ботом /help - показать список возможных команд /stop - удалить все созданные подписки пользователя /resume - восстановить оповещения по всем созданным подпискам /pause - прекратить оповещения по всем созданным подпискам /main - перейти в главное меню /subscriptions/showall - показать все созданные подписки. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /unsubscribe/sub_id - удалить подписку с идентификационным номером sub_id. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /target/cur1/cur2/dir/val - создать подписку на достижение целевого изменения (повышение или понижение) от текущего курса на заданный процент, где cur1 и cur2 - коды доступных валют, dir - целевое направление изменения UP ¦¦ DOWN, val - значение изменения в %. Пример /target/btc/rub/up/10. Соответствует кнопке Будильник. /average/cur1/cur2/period - создать подписку на среднее значение за период времени period в минутах. Соответствует кнопке Среднее. /simple/cur1/cur2 - создать подписку на курс валют, где cur1 и cur2 - коды доступных валют. Соответствует кнопке Рассылка. /all_cur - отобразить доступные валюты. Рекомендация: пользуйтесь командой в режиме /pause для удобства использования. /once/cur1/cur2 - однократно узнать стоимость пары валют, где cur1 и cur2 - коды доступных валют. Например /ONCE/BTC/USD. Соответствует кнопке Текущий курс. Рекомендуем пользоваться интерактивным режимом работы с роботом, последовательно нажимая кнопки на экране. Отображается кнопка Назад
[5 empty] | Нажать на кнопку Назад | Переход в предыдущее меню
BAND007 | Работа кнопки В главное меню и кнопки Доступные валюты |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Доступные валюты | Выводится сообщение со списком доступных валют Отображается кнопка В главное меню
BAND008 | Работа кнопки Операции с валютами | Работа кнопки Операции с валютами и Подписаться | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
BAND009 | Работа триггера Текущий курс |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, BTC. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, EUR | Вывести сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Текущий курс | Выводится сообщение на экран “BTC/EUR = $current_value”. Вместо $current_value выводится определенное значение. Отображается кнопка В главное меню
BAND010 | Работа команды /once/cur1/cur5 |  |  | Medium | Ввести команду /once/BTC/EUR | Выводится сообщение на экран “BTC/EUR = $current_value” Отображается кнопка В главное меню
BAND011 | Работа триггера Рассылка через кнопку | Работа триггера Рассылка. Работа триггера Рассылка при повторном вводе тех же криптовалют. | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, BTC. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, RUB. | Вывести сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Рассылка | Выводится сообщение "Подписка успешно создана" Отображается кнопка "В главное меню" Начинают приходить часто сообщения с информацией о курсе. Часто-это каждые 5 секунд,
[5 empty] | Вводим команду /help И нажимаем Назад | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. BTC. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. RUB. | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Рассылка | Выводится сообщение "У вас уже есть такая подписка" Отображается кнопка "В главное меню"
BAND012 | Работа команды /simple/cur1/cur2 |  |  | Medium | Ввести команду /simple/BTC/EUR | Выводится сообщение "Подписка успешно создана" Отображается кнопка "В главное меню"
BAND013 | Работа кнопки Среднее за минуту | Проверка работы кнопки Среднее. Проверка работы кнопки Среднее при повторной подписке на те же криптовалюты | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. EUR. | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее за минуту ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Среднее за минуту | Выводится сообщение "Подписка успешно создана" Каждые 5 секунд приходят сообщения вида ADA/EUR среднее за минуту - 0.879
[5 empty] | Ввести команду /main | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. EUR. | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее за минуту ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Среднее за минуту | Выводится сообщение “У вас уже есть такая подписка” Отображается кнопка В главное меню
BAND014 | Проверка работы команды /average/cur1/cur2/period |  |  | Medium | Ввести команду /average/BTC/RUB/1 | Выводится сообщение " Выводится сообщение "Подписка успешно создана" Отображается кнопка "В главное меню" Часто выводится сообщение о среднем значении за минуту. Часто - каждые 5 секунд
BAND015 | Проверка работы кнопки Будильник и кнопки Повышение | Проверка работы кнопки Будильник. Проверка работы триггера Будильник при повторном выборе тех же криптовалют. | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ETH. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA. | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Будильник | Выводится сообщение “Выберите искомое направление изменения" Появятся кнопки Повышение ¦¦ Понижение
[5 empty] | Выбрать кнопку Повышение | Выводится сообщение “Настройте величину изменения. Текущее значение $value”. Например, это будет 10%. Выводятся кнопки “+” ¦¦ “-“ ¦¦ Создать.
[5 empty] | Нажать кнопку + 2 раза | Значение увеличится на 2 единицы и станет равным 12
[5 empty] | Нажать кнопку - 1 раз | Значение уменьшится на 1 единицу и станет равным 11
[5 empty] | Нажать кнопку Создать | Выводится сообщение "Вы будете оповещены при достижении пары cur1/cur2 значения $target_vallue”
[5 empty] | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ETH. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA. | Выводится сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Выбрать кнопку Будильник | Появятся кнопки Повышение ¦¦ Понижение
[5 empty] | Выбрать кнопку Повышение | Выводится сообщение “Настройте величину изменения. Текущее значение $value”. Например, это будет 10%. Выводятся кнопки “+” ¦¦ “-“ ¦¦ Создать.
[5 empty] | Нажать кнопку + 2 раза | Значение увеличится на 2 единицы и станет равным 12
[5 empty] | Нажать кнопку - 1 раз | Значение уменьшится на 1 единицу и станет равным 11
[5 empty] | Нажать кнопку Создать | Выводится сообщение “У вас уже есть такая подписка”
BAND016 | Работа команды /target/cur1/cur2/dir/val |  |  | Medium | Ввести /target/btc/rub/up/10 и отправить | Выводится сообщение вида "Вы будете оповещены при достижении пары cur1/cur2 значения $target_vallue" Отображается кнопка В главное меню Через какое-то время сработает будильник и придет сообщение об изменении курса, зависит от того, когда поднимется курс на 10%. (Для работы на хакатоне сделали рандомный вывод)
BAND017 | Проверка отображения всех подписок |  |  | High | Ввести команду /main | Отображаются кнопки Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Нажать кнопку Список | Выводятся все подписки на экран в текстовом формате № - XXX/YYY/Тип триггера/Период/Искомое значение Отображается кнопка В главное меню
BAND018 | Отписаться от рассылки курса валют с помощью кнопок |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Выбрать Отписаться | Отображается список всех подписок Выводится сообщение: "Введите номер подписки для удаления" Показываются кнопки с id Подписок
[5 empty] | Нажать кнопку с соответствующим ID | Выводится сообщение “№ - XXX/YYY/Тип триггера/Период/Искомое значение удалена” Отображается кнопка В главное меню
BAND019 | Отписка от несозданной рассылки | Отписка от несозданной рассылки. Проверка команды /unsubscribe/sub_id, | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | Medium | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Опрации с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Нажать кнопку Список | Отображается список всех подписок
[5 empty] | Ввести команду /unsubscribe/sub_id, где sub_id - номер подписки | Введен номер подписки для удаления Выводится сообщение "Вы отписаны от рассылки" Отображается кнопка В главное меню"
[5 empty] | Ввести команду /unsubscribe/sub_id, где sub_id - номер подписки. Ввести номер несуществующей подписки. | Выводится сообщение: “такой подписки нет" Отображается кнопка "В главное меню"
BAND020 | Проверка прекращения оповещения по всем созданным подпискам по кнопке Пауза |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Пауза | Выводится сообщение "все подписки остановлены. вы можете посмотреть свои подписки и возобновить их в любой момент” Отображается кнопка "В главное меню"
BAND021 | Проверка возобновления оповещения по всем созданным подпискам по кнопке |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Возобновить подписки | Выводится сообщение: “все подписки восстановлены” Отображается кнопка "В главное меню"
BAND022 | Проверка прекращения оповещения по всем созданным подпискам по команде /pause |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажать кнопку В главное меню | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Нажать кнопку Операции с валютами | Отображаются кнопки Подписаться, Отписаться, Список
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Подписаться | Выводится сообщение “Выберите первую валюту” и кнопки для выбора валюты
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, BTC. | Выводится сообщение “Выберите вторую валюту”
[5 empty] | Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, RUB. | Вывести сообщение “Выберите тип отслеживания” и кнопки Текущий курс ¦¦ Рассылка ¦¦ Среднее ¦¦ Будильник
[5 empty] | Пользователь выбирает кнопку Рассылка | Выводится сообщение "Подписка успешно создана" Отображается кнопка "В главное меню"
[5 empty] | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Ввести команду /pause | Выводится сообщение "все подписки остановлены. вы можете посмотреть свои подписки и возобновить их в любой момент” Отображается кнопка "В главное меню"
BAND023 | Проверка возобновления оповещения по всем созданным подпискам по команде /resume |  |  | Medium | Ввести команду /resume | Выводится сообщение: “все подписки восстановлены” Отображается кнопка "В главное меню"
BAND024 | Проверка прекращения использования бота по кнопке Стоп |  | Нажать на кнопку Назад после вызова Помощи или перейти после любого действия, совершенного из пунктов меню. | High | Нажимаем кнопку "В главное меню" | Выведется список доступных операций Доступные валюты ¦¦ Операции с валютами ¦¦ Пауза ¦¦ Возобновить все подписки ¦¦ Стоп ¦¦ Помощь
[5 empty] | Ввести команду /stop и отправить ее | Выводится сообщение “Вы действительно хотите удалить все подписки? Действие необратимо” Выводятся кнопки Да, Назад.
[5 empty] | Нажимаем Назад | Переход в предыдущее меню
[5 empty] | Нажимаем Стоп | Выводится сообщение “Вы действительно хотите удалить все подписки? Действие необратимо” Выводятся кнопки Да, Назад.
[5 empty] | Нажимаем Да | Выводится сообщение “все подписки удалены. вы можете посмотреть новые в меню Операции с валютами” Отображается кнопка В главное меню
BAND025 | Проверка прекращения использования бота по команде /stop |  | Если использование бота было прекращено по кнопке Стоп при прохождении другого тест-кейса, то перейти в главное меню и добавить подписку. | High |  | Выводится сообщение “все подписки удалены. вы можете посмотреть новые в меню Операции с валютами” Отображается кнопка В главное меню
BAND026 | Проверка работы для нескольких пользователей |  |  | High | Попросить участников команды зайти в чат-бот и совершать действия | Посмотреть сколько пользователей чат-бота есть. Для этого попросить помощь java-разработчика
[5 empty] | Следить за состоянием чат-бота | Чат-бот продолжает функционировать при пользовании им несколькими пользователями.

## Результаты прохождения тест-кей
Дата составления отчета | 19.02.2022-20.02.2022
Окружение | Windows 10
Версия Telegram | Telegram Desktop 3.5.1
ID Тест кейса | Название тест-кейса | Приоритет тест-кейса | Результат прохождения | Заведенные баги
BAND001 | Работа команды /start при корректном вводе | High | Passed
BAND002 | Некорректное введение команды /start | High | Failed | Bug №1
BAND003 | Работа команды /help при некорректном вводе | High | Failed | Bug №2
BAND004 | Работа команды /help при корректном вводе | High | Passed
BAND005 | Вызов главного меню по команде /main | High | Passed
BAND006 | Работа кнопки Помощь и кнопки Назад | High | Passed
BAND007 | Работа кнопки В главное меню и кнопки Доступные валюты | High | Passed
BAND008 | Работа кнопки Операции с валютами | High | Passed
BAND009 | Работа триггера Текущий курс | High | Passed
BAND010 | Работа команды /once/cur1/cur2 | Medium | Passed
BAND011 | Работа триггера Рассылка через кнопку | High | Failed | Bug №3, Bug №4
BAND012 | Работа команды /simple/cur1/cur2 | Medium | Passed
BAND013 | Работа кнопки Среднее за минуту | High | Passed | Bug №5
BAND014 | Проверка работы команды /average/cur1/cur2/period | Medium | Passed
BAND015 | Проверка работы кнопки Будильник и кнопки Повышение | High | Failed | Bug №6
BAND016 | Работа команды /target/cur1/cur2/dir/val | Medium | Failed | Bug №7
BAND017 | Проверка отображения всех подписок | High | Passed
BAND018 | Отписаться от рассылки курса валют с помощью кнопок | High | Passed
BAND019 | Отписка от несозданной рассылки | Medium | Passed
BAND020 | Проверка прекращения оповещения по всем созданным подпискам по кнопке Пауза | High | Failed | Bug №8
BAND021 | Проверка возобновления оповещения по всем созданным подпискам по кнопке | High | Failed | Bug №9
BAND022 | Проверка прекращения оповещения по всем созданным подпискам по команде /pause | High | Failed | Bug №8
BAND023 | Проверка возобновления оповещения по всем созданным подпискам по команде /resume | Medium | Failed | Bug №9
BAND024 | Проверка прекращения использования бота по кнопке Стоп | High | Failed | Bug №10
BAND025 | Проверка прекращения использования бота по команде /stop | High | Failed | Bug №11
BAND026 | Проверка работы для нескольких пользователей | High | Passed
Итого:
Passed -15
Failed - 11

## Баги при разработке
Баги
Баги, найденные при тестировании во время разработки (примеры)
Комментарий
1. Идея данной страницы показать, что не только тестировщик участвовал в тестировании. В качестве продукта заинтересованы другие участники команды. 2.Тестировали бот и другие участники команды. Для экономии времени решили не вдаваться в детали как оценивать серьезность, поэтому они оценили серьезность как понимают. Показаны примеры багов. Об остальных писали разработчику по ходу разработки. 3. Баги аналитики при составлении UC не описывала по форме. Писала в Confluence сразу комментарий либо в чате команды.
ID дефекта | 1 | Здесь можно добавить скрин
Автор | Седых Евгений
Тип задачи | интерфейс, DEV
Название | добавить кнопку назад в меню выбора валют
Описание
Шаги воспроизведения | главное меню
операции с валютами
подписаться
выбор первой и второй валют
Фактический Результат | нет кнопки назад при выборе валюты
Ожидаемый результат | есть кнопка назад
Серьезность | low
Приоритет | low
Статус | Fixed
Окружение
Комментарий
ID дефекта | 2
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | После вызова команды /start ничего не происходит
Описание | Я уже запускала бота. При вызове команд /start и /stop ничего не происходит
Шаги воспроизведения | Открыла бота
ввела команду /start - ничего не произошло
ввела команду /stop для прекращения - вывелось сообщение произошла ошибка. напишите /help и появилась кнопка Главное меню.
Фактический Результат | Я уже запускала бота. При вызове команды /start ничего не происходит
Ожидаемый результат | Если пользователь уже зарегистрирован, то должно быть сообщение об этом. После вызова команды /stop должно быть сообщение Выводим сообщение “Вы действительно хотите удалить все подписки? Действие необратимо”
Серьезность | Blocked
Приоритет | High
Статус | Fixed
Окружение | Windows 10
Комментарий тестировщика | Может это у меня только так
Комментарий разработчика | Изначально в качестве username использовали его никнейм. Оказалось, что это поле не является обязательным. У пользователя Ольга это поле пустое, При попытке записи в БД в поле NOT NULL опрация отвергалась. Перешли на использование Firstname
ID дефекта | 3
Автор | Седых Евгений
Тип задачи | функционал, DEV
Название | дублирование подписок
Описание | создал 2 одинаковые подписки. сделать доп проверку и вывод сообщения у вас уже есть такая подписка
Шаги воспроизведения | главное меню
операции с валютами
подписка
eth
rub
при выборе любого типа и настройке параметров
Фактический Результат | подписка успешно создана
Ожидаемый результат | у вас уже есть такая подписка
Серьезность | high
Приоритет | high
Статус | новый
Окружение
Комментарий
ID дефекта | 4
Автор | Седых Евгений
Тип задачи | функционал, DEV
Название | проверка существующих подписок при восстановлении
Описание | если у пользователя нет подписок, при нажатии кнопки выводится сообщение ваши подписки восстановлены
Шаги воспроизведения | главное меню
возобновить подписки
Фактический Результат | ваши подписки восстановлены
Ожидаемый результат | у вас нет неактивных подписок
Серьезность | Medium
Приоритет | Medium
Статус | Новый
Окружение
Комментарий
ID дефекта | 5 | Здесь можно добавить скрин
Автор | Седых Евгений
Тип задачи | функционал, DEV
Название | сделать доп проверку неактивных подписок
Описание | если у пользователя есть подписки, но они не в паузе, при нажатии кнопки выводится сообщение ваши подписки восстановлены
Шаги воспроизведения | главное меню
возобновить подписки
Фактический Результат | ваши подписки восстановлены
Ожидаемый результат | у вас нет неактивных подписок
Серьезность | Medium
Приоритет | Medium
Статус | Новый
Окружение
Комментарий
ID дефекта | 6
Автор | Леонов Николай
Тип задачи | DEV
Название | пользователь может удалять только свои подписки
Описание | при написании команды /unsubscribe/sub_id можно удалить чужую подписку
Шаги воспроизведения | написал команду /unsubscribe/22
Фактический Результат | Вы отписаны от подписки
Ожидаемый результат | У вас нет такой подписки
Серьезность | Major
Приоритет | High
Статус | Закрытый
Окружение
Комментарий
ID дефекта | 7
Автор | Седых Евгений
Тип задачи | функционал, DEV
Название | проверка существующих подписок при постановке на паузу
Описание | если у пользователя нет подписок, при нажатии кнопки пауз выводится сообщение ваши подписки на паузе
Шаги воспроизведения | главное меню
возобновить подписки
Фактический Результат | ваши подписики в паузе
Ожидаемый результат | у вас нет подписок
Серьезность | Medium
Приоритет | Medium
Статус | Новый
Окружение
Комментарий

## Баги при выполнении тестов
Баги, найденные при прохождении тестов
ID дефекта | 1
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение при вызове некорректной команды \start
Описание | Выводится некорректное сообщение при вызове некорректной команды \start
Шаги воспроизведения | Открыть Telegram
Найти телеграм бот @BanditTestBot. Кликнуть по нему и зайти в него.
Ввести команду \start и нажать стрелку для отправки
Не выводится кнопка "В главное меню"
Фактический Результат | Выводится сообщение "В команде есть неподдерживаемые символы. Напишите /help для вызова списка возможных команд."
Ожидаемый результат | Выводится сообщение “Команда не опознана”. Отображается кнопка "В главное меню"
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 2
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение при вызове некорректной команды *help
Описание | Некорректное сообщение при вызове некорректной команды *help
Шаги воспроизведения | Ввести команду *help и отправить
Фактический Результат | Выводится сообщение "В команде есть неподдерживаемые символы. Напишите /help для вызова списка возможных команд."
Ожидаемый результат | Выводится сообщение “Команда не опознана”. Отображается кнопка "В главное меню"
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 3
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение при вызове тригера Рассылка
Описание | После нажатия кнопки Рассылка выводится некорректное сообщение.
Шаги воспроизведения
Фактический Результат | Выводится сообщение "Подписка создана успешно"
Ожидаемый результат | Выводится сообщение "Подписка успешно создана"
Серьезность | Minor
Приоритет | Low
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 4
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Есть возможность добавить такую же подписку по триггеру Рассылка.
Описание | Если два раза подписаться на один и тот же курс в триггере Рассылка, то это получается. Должно выводится сообщение "У вас уже есть такая подписка" и не выводится тот же курс второй раз.
Шаги воспроизведения | Нажать кнопку В главное меню
Нажать кнопку Операции с валютами
Пользователь выбирает кнопку Подписаться
Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, BTC.
Пользователь выбирает валюту и нажимает соответствующую кнопку. Например, RUB.
Пользователь выбирает кнопку Рассылка
Вводим команду /help И нажимаем Назад
Нажать кнопку Операции с валютами
Пользователь выбирает кнопку Подписаться
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. BTC.
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. RUB.
Выбрать кнопку Рассылка
Фактический Результат | Выводится две одинаковые подписки BTC/RUB
Ожидаемый результат | Выводится сообщение "У вас уже есть такая подписка" Отображается кнопка "В главное меню" Не выводится два одинаковых курса.
Серьезность | Major
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий | Для подтверждения бага добавила еще раз подписку. Стало отправляться 3 одинаковых курса.
ID дефекта | 5
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Есть возможность добавить такую же подписку по триггеру Среднее за минуту
Описание | Если два раза подписаться на один и тот же курс в триггере Среднее за минуту, то это получается. Должно выводится сообщение "У вас уже есть такая подписка" и не выводится тот же курс второй раз.
Шаги воспроизведения | Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать кнопку Операции с валютами
Пользователь выбирает кнопку Подписаться
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA.
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. EUR.
Выбрать кнопку Среднее за минуту
Ввести команду /main
Нажать кнопку Операции с валютами
Пользователь выбирает кнопку Подписаться
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA.
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. EUR.
Выбрать кнопку Среднее за минуту
Фактический Результат | Выводится две одинаковые подписки ADA/EUR
Ожидаемый результат | Выводится сообщение "У вас уже есть такая подписка" Отображается кнопка "В главное меню" Не выводится два одинаковых курса.
Серьезность | Major
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 6
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение и кнопки в триггере Будильник
Описание | Выводится некорректное сообщение и названия кнопок в триггере Будильник
Шаги воспроизведения | Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать кнопку Операции с валютами
Пользователь выбирает кнопку Подписаться
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ETH.
Пользователь выбирает ту же валюту и нажимает соответствующую кнопку. ADA.
Выбрать кнопку Будильник
Фактический Результат | Выводится сообщение “Выберите тип уведомления" Появятся кнопки Повышение ¦¦ Понижение
Ожидаемый результат | Выводится сообщение “Выберите искомое направление изменения" Появятся кнопки Курс выше порога ¦¦ Курс ниже порога
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 7
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение о подписке после ввода команды вида /target/cur1/cur2/dir/val
Описание | Некорректное сообщение о подписке после ввода команды вида /target/cur1/cur2/dir/val
Шаги воспроизведения | Ввести /target/btc/rub/up/10 и отправить
Фактический Результат | Выводится сообщение "Подписка создана успешно"
Ожидаемый результат | Выводится сообщение вида "Вы будете оповещены при достижении пары cur1/cur2 значения $target_vallue"
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 8
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение после нажатия кнопки Пауза или ввода команды /pause
Описание
Шаги воспроизведения | Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать кнопку Пауза
Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать Возобновить подписки
Ввести команду /pause
Фактический Результат | Выводится сообщение "Ваши рассылки на паузе."
Ожидаемый результат | Выводится сообщение "все подписки остановлены. вы можете посмотреть свои подписки и возобновить их в любой момент”
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
Выводится сообщение: “все подписки восстановлены” Отображается кнопка "В главное меню"
ID дефекта | 9
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение после нажатия кнопки Возобновить подписки или ввода команды /resume
Описание | Некорректное сообщение после нажатия кнопки Возобновить подписки или ввода команды /resume
Шаги воспроизведения | Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать кнопку Пауза
Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажать Возобновить подписки
Ввести команду /pause
Ввести команду /resume
Фактический Результат | Выводится сообщение: "Ваши рассылки восстановлены"
Ожидаемый результат | Выводится сообщение: “все подписки восстановлены” Отображается кнопка "В главное меню"
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 10
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение после вызова кнопки Стоп
Описание | Некорректное сообщение после вызова кнопки Стоп
Шаги воспроизведения | Нажимаем кнопку "В главное меню"
Нажимаем Стоп
Фактический Результат | Выводится сообщение: Это безвозвратно удалит все ваши подписки. Вы уверены?
Ожидаемый результат | Выводится сообщение “Вы действительно хотите удалить все подписки? Действие необратимо”
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий
ID дефекта | 11
Автор | Курочкина Ольга
Тип задачи | DEV
Название | Некорректное сообщение после вызова команды /stop
Описание | Некорректное сообщение после вызова команды /stop
Шаги воспроизведения | Ввести команду /stop и отправить ее
Фактический Результат | Ваводится сообщение Подписки успешно удалены
Ожидаемый результат | Выводится сообщение “все подписки удалены. вы можете посмотреть новые в меню Операции с валютами”
Серьезность | Minor
Приоритет | Medium
Статус | New
Окружение | Windows 10
Комментарий

## Отчет
Отчет о тестировании Telegram-bot для отслеживания курса криптовалют @BanditTestBot
Состав команды | Курочкина Ольга | Затраченное время
Срок составления отчета | 2022-02-20 | Работы | Время, hours
|  | Подготовка тест-плана для Smoke-тестирования | 2
Виды тестирования |  | АнализТЗ | 3
Инсталяционное |  | Составление чек-листа | 2
Функциональное |  | Подготовка тест-кейсов | 9
Тестирование удобства использования (Usability) |  | Инсталяционное | 0.25
|  | Функциональное | 3
|  | Тестирование удобства использования (Usability) | 2
Число проверок в чек-листе | 21 | Описание найденных багов | 1.5
Число созданных тест кейсов | 26 | Подготовка отчёта о тестировании | 1
Число пройденных тест-кейсов | 26 | Коммуникация | 4
% успешно пройденных тест-кейсов (Passed) | 0.58 | Итого(hours): | 27.75
% проваленных тестов (Failed) | 0.42
Число найденных багов | - 7 - в качестве примеров багов, найденных при разработке - 11 - при прохождении тестов - Баги на аналитиков по ТЗ не заводила. Решали по ходу.
Число исправленных багов | 2 - Найденных при разработке
Критичные и блокирующие баги | Отсутствуют
Меры по устранению критичных и блокирующих дефектов | Не требуется | Планы:
Отправка запросов к API через Postman
Выводы: |  | Провести нагрузочное тестирование через сервис JMeter
Найденные дефекты с критичностью Major и Minor после разработки незначительны и не оказывают влияния на работу бота. |  | Проверка точно ли все так выгружается из БД
Чат-бот @BanditTestBot готов к использованию. |  | Доработка существующих тест-кейсов (Поддержка)
При разработке новых функций создание новых тест-кейсов и их выполнение
Регрессионное тестирование
Интеграционное тестирование.

## Условные обозначения
Приоритет |  | Результат прохождения тест кейса
High |  | Passed | фактический результат равен ожидаемому результату
Medium |  | Failed | фактический результат не равен ожидаемому результату. Найден баг.
Low |  | Not ready | Реализация функционала в процессе
Статус дефекта |  | Серьезность дефекта
New | Новый | Blocker | Блокирующий
In progress | В процессе | Critical | Критический
Fixed | Исправлен | Major | Значительный
Wontfix | Не будет исправлен | Minor | Незначительный
Duplicate | Дубликат | Trivial | Тривиальный
Incomplete | Не дооформлен
Rejected | Отклонен
Cannot Reproduce | Разработчик не может воспроизвести
Verified | Проверен
Reopened | Повторно открыт
Closed | Закрытый